{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["A","B","Blad3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A","index":0,"n_rows":69,"n_cols":5,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["CONTROLELIJST ( ONTWERPFASE )"]
[null,null,"Evaluatie"]
["TE BEKIJKEN ONDERWERPEN",null,null,null,"Maatregelen"]
[null,"AR","RR","NVT"]
["Organisatie van de werking op de werf : duidelijk de hïerarchie vastleggen",null,null,null,"werforganigram opstellen"]
["         - opdrachtgever",null,null,null,"verantwoordelijkheden vastleggen"]
["         - werfdirectie",null,null,null,"V. & G.-vergadering bij aanvang werf ( startvergadering )"]
["         - architect & studiebureau",null,null,null,"Informatie & instructies arbeiders ( taakgerichte voorlichting )"]
["         - aan-, neven-, onderaannemers",null,null,null,"Bijhouden coördinatiedagboek / postinterventiedossier / …"]
["         - zelfstandigen"]
["         - arbeiders"]
[]
[]
["Orde & netheid op de werf moet leiden tot : ",null,null,null,"Orde, netheid en opkuis is een deel van elke werkfase;"]
["         - goede verwezenlijking & werkgemak",null,null,null,"Iemand ( persoon / dienst ) aanduiden voor het onderhoud "]
["         - veilige & gezonde werf",null,null,null,"van de inrichtingen"]
["         - onafgebroken motivatie van alle betrokkenen"]
["Goede staat van machines, gereedschap, heftoestellen, alle heftoebehoren en P.B.M.",null,null,null,"Periodieke controle door erkend keuringsorganisme;"]
[{"$nulls":4},"Kopie van elk keuringsattest in dossier bijhouden"]
["Goede staat van blustoestellen",null,null,null,"Controle van de leverancier"]
["Goede staat van ladders, stellingen, schoren, dragende houten delen, ….",null,null,null,"Controle door bevoegd persoon"]
["Persoonlijke bescherming :"]
["         - draagplicht veiligheidsschoenen, helm en werkkledij",null,null,null,"Permanente verplichting ( pictogrammen )"]
["         - draagplicht van andere beschermingsmiddelen volgens omstandigheden",null,null,null,"Mondelinge en schriftelijke voorlichting van de werknemers"]
["         - helm en veiligheidsschoenen ook verplicht voor elke werfbezoeker",null,null,null,"Reserve helmen en veiligheidslaarzen ter beschikking houden"]
["Werkklimaat op het werk :",null,null,null,"Onnodige stress vermijden"]
["         - verstandhouding werfdirectie - werfleiders - werknemers",null,null,null,"Duidelijke afspraken maken en vastleggen"]
["         - haalbare termijn en planning",null,null,null,"Bestudeerde en goed gekende werkwijzen en uitvoerings-"]
[{"$nulls":4},"methoden gebruiken"]
[{"$nulls":4},"Regelmatig opleiding en aangepaste instructies gegeven"]
["Eerste hulp en dringende verzorging :",null,null,null,"1 hulpverlener per 20 werknemers"]
["         - hulpverlener ?",null,null,null,"Opleiding en instructies"]
["         - verbanddoos + draagberrie + dekens",null,null,null,"Ongevalprocedure opstellen"]
["         - noodprocedures in geval van zwaar ongeval of mogelijke ramp",null,null,null,"E.H.B.O.- en arbeidsongevallenprocedures opstellen"]
[{"$nulls":4},"Noodnummers duidelijk uithangen"]
{"$rows_empty":7}
["CONTROLELIJST ( ONTWERPFASE )"]
[null,null,"Evaluatie"]
["TE BEKIJKEN ONDERWERPEN",null,null,null,"Maatregelen"]
[null,"AR","RR","NVT"]
["Hygiëne"]
["         - voldoende aantal ingerichte voorzieningen volgens CAO van 1/5/84 ( refter, kleedruimte, ",null,null,null,"Aandacht voor de sociale voorzieningen bij planning"]
["           wasplaats, toiletten, burelen, … )",null,null,null,"werfinrichting"]
["         - organisatie onderhoud ( minstens 1 x per dag )"]
["Collectieve bescherming :"]
["         - orde en netheid",null,null,null,"C.B.M. laten deel uitmaken van de uitvoeringsprocedure"]
["         - vrije doorgangen",null,null,null,"C.B.M. steeds in goede staat houden"]
["         - leuningen / veiligheidsnetten",null,null,null,"C.B.M. nooit verwijderen vooraleer andere beschermings-"]
["         - opvangplatformen",null,null,null,"maatregelen getroffen werden en zonder tussenkomst van"]
["         - afscherming trappen en liftkokers",null,null,null,"coördinator-verwezenlijking"]
["         - toegangen"]
["Onderaannemers :",null,null,null,"Voorlichting en instructies"]
["         - respect voor collectieve beschermingsmiddelen",null,null,null,"Duidelijk werfreglement opstellen"]
["         - respect voor uitvoeringsplanning",null,null,null,"Afspraken vastleggen in contract"]
["         - respect voor het arbeidsklimaat en de goede verstandhouding op de werf"]
["Acties bij eventuele ongevallen :",null,null,null,"Eerste zorgen toedienen"]
[{"$nulls":4},"Dokter of ziekenwagen bijroepen"]
[{"$nulls":4},"Eventueel gevaarlijke situatie onmiddellijk verbeteren"]
[{"$nulls":4},"Onmiddellijk de preventieadviseur van de onderneming en de"]
[{"$nulls":4},"aangestelde coördinator-verwezelijkingen verwittigen"]
[{"$nulls":4},"Arbeidsongevallenrelaas laten invullen"]
[{"$nulls":4},"Ongevalsaangifte invullen en naar de betrokken diensten "]
[{"$nulls":4},"doorsturen"]

{"sheet":"B","index":1,"n_rows":311,"n_cols":7,"rows_kept":311,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["CONTROLELIJST ( ONTWERPFASE )"]
[{"$nulls":4},"Evaluatie"]
["Activiteit / Feitelijke toestanden","Arbeidsmiddel","Risico's",null,null,null,"PREVENTIEMAATREGELEN"]
[null,null,null,"AR","RR","NVT"]
["1. INVLOEDEN T.G.V. DE"]
["   VOORBEREIDINGSWERKEN"]
["Voorbereidende werken","Camion","Aanrijding",null,null,null,"Degelijke signalisatie aanbrengen"]
["Aanvoer materieel / materiaal",{"$nulls":5},"Wegcode respecteren"]
["Aanwezige kabels / leidingen /",null,"Brand-, explosie ( ontploffings )- en",null,null,null,"Liggingsplannen leidingen opvragen"]
["rioleringen / …",null,"elektrocutiegevaar",null,null,null,"Proefsleuf graven"]
[{"$nulls":6},"Ligging leidingen opzoeken met detectieapparatuur"]
[{"$nulls":6},"In de nabijheid van leidingen grond manueel uitgraven"]
[{"$nulls":6},"Leidingen signaliseren"]
[{"$nulls":6},"Eventueel leidingen verplaatsen of laten verplaatsen,"]
[{"$nulls":6},"contact opnemen met eigenaar / beheerder"]
[{"$nulls":6},"(eerst leidingen buitendienst stellen (procedure opstellen)"]
[null,null,"Breken leidingen door te zware",null,null,null,"Eventueel leidingen verplaatsen of laten verplaatsen,"]
[null,null,"bovenbelasting",null,null,null,"contact opnemen met eigenaar / beheerder"]
[{"$nulls":6},"(eerst leidingen buitendienst stellen (procedure opstellen)"]
[{"$nulls":6},"Rijplaten gebruiken"]
[null,null,"Breken leidingen t.g.v. ",null,null,null,"Kabels en leidingen ondersteunen, ophangen, geleiden"]
[null,null,"ondergravingen",null,null,null,"en afschermen"]
[null,null,"Elektrocutie door contact met ",null,null,null,"Eventueel leidingen verplaatsen of laten verplaatsen,"]
[null,null,"bovengrondse leidingen",null,null,null,"contact opnemen met eigenaar / beheerder"]
[{"$nulls":6},"(eerst leidingen buitendienst stellen (procedure opstellen)"]
[{"$nulls":6},"Veiligheidszone respecteren"]
[{"$nulls":6},"Bouwkranen uitrusten met begrenzers, antibotsingsystemen"]
[{"$nulls":6},"en / of signaalgevers"]
[]
["Legende    AR= aanwezig risico           RR= restrisico        NVT= niet van toepassing"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":4},"Evaluatie"]
["Activiteit / Feitelijke toestanden","Arbeidsmiddel","Risico's",null,null,null,"PREVENTIEMAATREGELEN"]
[null,null,null,"AR","RR","NVT"]
["2. INVLOEDEN T.G.V."]
["    BOUWLOCATIE"]
["Invloed aanpalende percelen /","Algemeen","Valgevaar, gevaar voor vallende",null,null,null,"Werfafsluiting plaatsen met de nodige signalisatie ( verboden"]
["buurtbewoners / derden",null,"materialen / belemmerende ",null,null,null,"doorgang / verplichting helmdracht / … )"]
[null,null,"doorgangen / …",null,null,null,"Valbeveiliging ( netten ), opvangplatform en voetgangers-"]
[{"$nulls":6},"doorgang aanbrengen"]
[{"$nulls":6},"Signalisatieplan opstellen en laten goedkeuren door bevoegde"]
[{"$nulls":6},"overheid"]
[{"$nulls":6},"Omwonende informeren over uit te voeren werkzaamheden"]
[{"$nulls":6},"Eventuele vluchtwegen (brandweerweg) steeds vrijhouden"]
[{"$nulls":6},"en deglijke signalisatie"]
[{"$nulls":6},"V & G-plan of G.P.P.-plan (Globaal Preventie Plan) eigenaar of"]
[{"$nulls":6},"beheerder opvolgen"]
[{"$nulls":6},"Recht van doorgang eerbiedigen (eventuele doorgangkokers"]
[{"$nulls":6},"plaatsen)"]
[{"$nulls":6},"Eventuele afspraken maken met omwonende i.v.m. werktijden"]
[null,"Graafmachine","Verzakkigen t.g.v. uitgravingen",null,null,null,"Voorafgaandelijk plaatsbeschrijving opstellen en foto's"]
[{"$nulls":6},"Stabiliteitsstudie uitvoeren en meetpunten aanbrengen"]
[{"$nulls":6},"Eventueel verankeringen / stabilisatoren / steunconstructies /"]
[{"$nulls":6},"stempels / damwand aanbrengen"]
[{"$nulls":6},"Voldoende afstand bewaren"]
[null,"Heimachine","Trillingen t.g.v. het heien",null,null,null,"Voorafgaandelijk plaatsbeschrijving opstellen en foto's"]
[null,null,"grondverzakkingen / beschadiging",null,null,null,"Meetpunten aanbrengen"]
[null,null,"bestaande gebouwen / apparatuur",null,null,null,"Andere techniek mogelijk ?"]
[null,"Machines in het algemeen","Geluidsoverlast",null,null,null,"Geluidgedempt materieel inzetten (hei-,grond- en afbraakwerk)"]
[{"$nulls":6},"Andere techniek mogelijk ?"]
[{"$nulls":6},"Eventueel geluidswand plaatsen"]
["Verkeer / toegangswegen",null,"Aanrijdingen / botsingen met ",null,null,null,"Signalisatieplan opstellen en laten goedkeuren door bevoegde"]
[null,null,"weggebruikers",null,null,null,"overheid"]
[{"$nulls":6},"Signalisatie volgens plan aanbrengen"]
[{"$nulls":6},"Tijdelijke verkeersvoorzieningen aanbrengen en signaliseren"]
[{"$nulls":6},"(wegafbakeningen plaatsen)"]
[null,null,"Aanrijgevaar door aan- en afvoer",null,null,null,"Groot wegtransport begeleiden (uitzonderlijk vervoer)"]
[null,null,"groot materiaal",null,null,null,"Uitzonderlijk groot transport laten begeleiden door politie of "]
[{"$nulls":6},"rijkswacht"]
[{"$nulls":6},"Alternatieve route volgen (moeilijke doorgangen vermijden)"]
[]
[{"$nulls":4},"Evaluatie"]
["Activiteit / Feitelijke toestanden","Arbeidsmiddel","Risico's",null,null,null,"PREVENTIEMAATREGELEN"]
[null,null,null,"AR","RR","NVT"]
["Bodemverontreiniging",null,"Aanwezigheid van toxische stoffen",null,null,null,"Voor Vlaanderen : opvragen grondattest (O.V.A.M.)"]
[null,null,"(vervuilde grond )",null,null,null,"Eventuele grondstalen nemen"]
[{"$nulls":6},"Gerichte voorlichting en instructies geven ( in samenspraak met"]
[{"$nulls":6},"arbeidsgeneesheer )"]
[{"$nulls":6},"Regelmatig metingen uitvoeren"]
[{"$nulls":6},"Omwondende inlichten over eventuel te nemen maatregelen"]
[{"$nulls":6},"P.B.M. ter beschikking stellen en toezein op het gebruik"]
[{"$nulls":6},"Machines met overdrukcabines of filters gebruiken"]
[{"$nulls":6},"Maatregelen nemen om materieel te reinigen vooraleer het de "]
[{"$nulls":6},"werf verlaat (procedure opstellen)"]
["Bouwplaats",null,"Gevaar door te kleine bouwplaats",null,null,null,"Gezondheidsinrichtingen / werfburelen boven elkaar plaatsen"]
[{"$nulls":6},"bestaande installaties gebruiken of nabijgelegen terrein afhuren"]
[{"$nulls":6},"Bouwmethode aanpassen ( werken met geprefabriceerde "]
[{"$nulls":6},"stukken die rechtstreeks van op de camion kunnen geplaatst"]
[{"$nulls":6},"worden)"]
[{"$nulls":6},"Opslag materiaal vermijden"]
[{"$nulls":6},"Kraan buiten het bouwterrein opstellen / op voorhand aan te "]
[{"$nulls":6},"vragen / nodige signalisatie aanbrengen"]
[null,null,"Gevaar door het niet kunnen",null,null,null,"Toegangen tot alle gevaarlijke openingen dagelijks volledig "]
[null,null,"afsluiten van het bouwterrein",null,null,null,"afsluiten"]
[null,null,"(diefstal / spelende kinderen /",null,null,null,"Eventueel bewaking organiseren en / of omwonenden "]
[null,null,"onbevoegden / … )",null,null,null,"inschakelen voor toezicht"]
[null,null,"Gevaar door hijsen van zware",null,null,null,"Na overleg met politie en / of wegbeheerder"]
[null,null,"lasten boven verkeer / omwonenden",null,null,null,"- wegsignalisatie aanpassen / wegomleiding voorzien /"]
[{"$nulls":6},"verkeer tijdelijk stilleggen / zware stukken onder begeleiding "]
[{"$nulls":6},"verhandelen / …"]
[{"$nulls":6},"- overkappingen aanbrengen"]
[{"$nulls":6},"Na overleg bewoners / gebruikers bepaalde ruimten ontruimen"]
[{"$nulls":6},"Andere bouwmethode kiezen (bvb. geen prefab maar tradition.)"]
[{"$nulls":6},"Reikwijdte kraan beperken"]
[]
["Legende    AR= aanwezig risico           RR= restrisico        NVT= niet van toepassing"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Evaluatie"]
["Activiteit / Feitelijke toestanden","Arbeidsmiddel","Risico's",null,null,null,"PREVENTIEMAATREGELEN"]
[null,null,null,"AR","RR","NVT"]
["3. INVLOEDEN T.G.V."]
["    BOUWPLAATSVOORZIENINGEN"]
["Bouwplaatsvoorzieningen /",null,"Verhoogde kans op ongevallen door",null,null,null,"Voldoende ruimte voorzien"]
["gezondheidsinrichtingen",null,"onvoldoende ruimte",null,null,null,"Doorgangen minstens 80cm, stapelcontainers voorzien"]
[{"$nulls":6},"Eventueel (mits toestemming) opstelling buiten bouwperceel"]
[null,null,"Vallen van hoogte tijdens opbouw /",null,null,null,"Zorgen voor degelijke toegang"]
[null,null,"afbraak gestapelde containers",null,null,null,"Hoge ladders bovenaan vastmaken"]
[{"$nulls":6},"P.B.M. valbeveiliging verplicht te gebruiken"]
[null,null,"Snijwonden t.g.v. contact met",null,null,null,"Veiligheidshandschoenen gebruiken"]
[null,null,"scherpe kanten"]
[null,null,"Breken van hijstoestellen",null,null,null,"Alleen periodiek gekeurde hijsmiddelen gebruiken"]
[{"$nulls":6},"Opleiding en aangepaste instructies"]
[null,null,"Fysieke overbelasting",null,null,null,"Opleiding en aangepaste instructies"]
[{"$nulls":6},"Aangepaste hulpmiddelen gebruiken"]
[]
["Legende    AR= aanwezig risico           RR= restrisico        NVT= niet van toepassing"]
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":4},"Evaluatie"]
["Activiteit / Feitelijke toestanden","Arbeidsmiddel","Risico's",null,null,null,"PREVENTIEMAATREGELEN"]
[null,null,null,"AR","RR","NVT"]
["Werfwegen / parking / opslagruimte",null,"Omvallen / kantelen van materieel",null,null,null,"Zorgen voor voldoende breedte verharde werfwegen /"]
[null,null,"door onvoldoende draagkrachtige",null,null,null,"opslagruimte / parking / …"]
[null,null,"ondergrond"]
[null,null,"Verergeren van gevolgen van een",null,null,null,"Doorgangen steeds vrijouden"]
[null,null,"eventueel ongeval door moeilijke",null,null,null,"Interventieplan opstellen en doorgeven aan betrokken diensten"]
[null,null,"bereikbaarheid",null,null,null,"Interventieplan volgens de omstandigheden regelmatig nazien"]
[{"$nulls":6},"en aanpassen"]
[null,null,"Aanrijgevaar op bouwterrein zelf",null,null,null,"Wegcode volgen (indien mogelijk eenrichtingsverkeer)"]
[{"$nulls":6},"Aangepaste wegsignalisatie plaatsen"]
[{"$nulls":6},"Maximale snelheid invoeren"]
[{"$nulls":6},"Bouwterrein degelijk verlichten"]
[{"$nulls":6},"Toegangsregeling vastleggen"]
[{"$nulls":6},"Werfwegen in goede staat houden"]
[null,null,"Aanrijgevaar buiten bouwterrein",null,null,null,"Aangepaste wegsignalisatie plaatsen aan in- en uitritten"]
[{"$nulls":6},"Eventuele laad- en losplaatsen voor vrachtwagens voorzien"]
[{"$nulls":6},"Doorgangen voor voetgangers en fietsen steeds vrijhouden"]
["Omheining bouwterrein","hekken","Klemmen van handen en voeten",null,null,null,"Veiligheidshandschoenen en -schoenen dragen"]
[null,null,"Fysieke overbelasting door het tillen",null,null,null,"Hulpmiddelen gebruiken"]
[null,null,"van zware elementen",null,null,null,"Met twee man tillen"]
[null,null,"Risico's voor derden t.g.v. omvallen",null,null,null,"Hekken met elkaar verbinden en de nodige steunen aanbrengen"]
[null,null,"van elementen, scherpe delen, …",null,null,null,"Voldoende afsluitbare toegangen voorzien"]
[{"$nulls":6},"De nodige verbods- en gebodsborden aanbrengen"]
[null,null,"Omvallen van opgeslagen materieel",null,null,null,"Niet hoger stapelen dan 2m"]
[null,null,"/ materiaal",null,null,null,"Geprefabriceerde stukken op jukken laten leveren"]
[{"$nulls":6},"Stapelrekken, -bakken gebruiken"]
[null,null,"Fysieke belasting door onnodig",null,null,null,"Manueel verplaatsen van zware stukken vermijden"]
[null,null,"verplaatsen van gestapeld materieel",null,null,null,"Aangepaste hulpmiddelen gebruiken"]
[null,null,"/ materiaal",null,null,null,"Plaats opslagruimte oordeelkundig kiezen"]
[{"$nulls":6},"Opslag hoeveelheid beperken"]
[null,null,"Brand- en explosiegevaar door",null,null,null,"Gevaarl.stoffen opslaan in afgesloten geventileerde ruimte/containers"]
[null,null,"verkeerd opgeslagen gevaarlijke ",null,null,null,"Gasflessen rechtopstaand, vastgemaakt, gescheiden ( lege / volle )"]
[null,null,"stoffen",null,null,null,"beschermd tegen direct zonlicht buiten het gebouw opslaan"]
[{"$nulls":6},"De nodige etiketten en symbolen aanbrengen"]
[{"$nulls":6},"Brandblustoestel(len) in onmiddellijke omgeving van gevaarlijke s"]
[{"$nulls":6},"stoffen voorzien"]
[{"$nulls":6},"Open vuur in onmiddelijke omgeving van opslagplaats vermijden"]
[]
[{"$nulls":4},"Evaluatie"]
["Activiteit / Feitelijke toestanden","Arbeidsmiddel","Risico's",null,null,null,"PREVENTIEMAATREGELEN"]
[null,null,null,"AR","RR","NVT"]
["Werken met elektriciteit","Verdeelborden, kabels,","Elektrocutiegevaar",null,null,null,"Grondkabels ingraven en markeren"]
[null,"stekkers, …","Brandgevaar door overbelasting",null,null,null,"Bovengrondse kabels ophangen en / of afschermen"]
[{"$nulls":6},"Installatie door een erkend organisme laten keuren"]
[{"$nulls":6},"Materieel met een beschermingsgraad van minstens IP44 gebruiken of"]
[{"$nulls":6},"andere preventiemaatregel toepassen"]
[{"$nulls":6},"Dagelijkse controle door bevoegd persoon"]
[{"$nulls":6},"Voldoende aansluitmogelijkheden (verdeelkasten) voorzien om "]
[{"$nulls":6},"overbelasting te voorkomen"]
[{"$nulls":6},"Verdeelkasten steeds gesloten houden"]
[{"$nulls":6},"Na werktijd elektrische installatie indien mogelijk uitschakelen"]
["Werken met torenkraan","Torenkraan","Omvallen door onvoldoende",null,null,null,"Opleiding en aangepaste instructies"]
[null,null,"draagkracht, ontbreken van",null,null,null,"Enkel kraanbestuurders die een opleiding gevolgd hebben en in het "]
[null,null,"eindloop, slecht gebruik, …",null,null,null,"bezit zijn van een geneeskundig attest inzake veiligheidsfunctie, de "]
[{"$nulls":6},"heftoestellen laten bedienen"]
[{"$nulls":6},"Heftoestel opstellen volgens de berekeningsnota"]
[{"$nulls":6},"Na opstelling heftoestel door een erkend organisme laten keuren en in"]
[{"$nulls":6},"dienst stellen"]
[null,null,"Vallende voorwerpen",null,null,null,"Aangepaste hijsmiddelen gebruiken"]
[{"$nulls":6},"Opleiding en aangepaste instructies aanpikkers"]
[{"$nulls":6},"Niet boven personen hijsen"]
[{"$nulls":6},"Kraan uitrusten met akoestisch signaal"]
[{"$nulls":6},"Gevaarlijke zone onder draaicircel heftoestel afzetten"]
[null,null,"Botsingen tussen verschillende",null,null,null,"Gieken op ongelijke hoogte plaatsen"]
[null,null,"heftoestellen",null,null,null,"Goed communicatiesysteem tuss. de verschillende kraanbestuurders"]
[{"$nulls":6},"Gebruik maken van zwenkbegrenzers en/of akoestische signalering"]
[{"$nulls":6},"Een of meerdere goed begaanbare overgangen maken en signaleren"]
[null,null,"Struikelen over spoorbaan kraan",null,null,null,"Geen materiaalopslag op spoorbaan"]
[{"$nulls":6},"Akoestisch signaal bij elke kraan verplaatsing"]
[{"$nulls":6},"Beide zijde van de spoorbaan afschermen"]
[null,null,"Elektrocutiegevaar",null,null,null,"Voedingskabel afschermen"]
[{"$nulls":6},"Onderstel heftoestel aarden"]
[{"$nulls":6},"Elektrische uitrusting heftoestel 5-jaarlijks laten keuren"]
[null,null,"Fysieke belasting kraanbestuurder",null,null,null,"Torenkraan hoger dan 30m uitrusten met rustplatformen"]
[]
["Legende    AR= aanwezig risico           RR= restrisico        NVT= niet van toepassing"]
[]
[{"$nulls":4},"Evaluatie"]
["Activiteit / Feitelijke toestanden","Arbeidsmiddel","Risico's",null,null,null,"PREVENTIEMAATREGELEN"]
[null,null,null,"AR","RR","NVT"]
["Werken met mobiele kranen","Mobiele kraan","Omvallen t.g.v. onvoldoende",null,null,null,"Opleiding en aangepaste instructies"]
[null,null,"draagkracht, verkeerd gebruik,…",null,null,null,"Stelplaten gebruiken"]
[{"$nulls":6},"Enkel kraanbestuurders die een opleiding gevolgd hebben en in het "]
[{"$nulls":6},"bezit zijn van een geneeskundig attest inzake veiligheidsfunctie, de "]
[{"$nulls":6},"heftoestellen laten bedienen"]
[{"$nulls":6},"Kraan periodiek laten keuren"]
[null,null,"Vallende voorwerpen",null,null,null,"Aangepaste hijsmiddelen gebruiken"]
[{"$nulls":6},"Opleiding en aangepaste instructies aanpikkers"]
[{"$nulls":6},"Niet boven personen hijsen"]
[{"$nulls":6},"Kraan uitrusten met akoestisch signaal"]
[{"$nulls":6},"Gevaarlijke zone onder draaicircel kraan afzetten"]
[null,null,"Knellen / pletten tussen draaiende",null,null,null,"Vrije ruimte van minstens 80cm rond draaicircel kraan"]
[null,null,"kraan"]
["Werken met een goederenlift / ","Goederenlift / personenlift","Knellen, pletten, vallende ",null,null,null,"Voldoende opstelruimten veiligheidszone onderaan afbaken"]
["personenlift / beweegbare","/ beweegbare ","voorwerpen",null,null,null,"Periodiek controle van de toestellen"]
["werkplatformen / …","werkplatformen / …"]
["Afvalbeheer","Containers","Milieuschade",null,null,null,"Gescheiden afvalbeheersing (chemisch afval / puin / hout / "]
[{"$nulls":6},"verbrandbaar afval / metaal / … )"]
[{"$nulls":6},"Gebruik maken van recycleerbare verpakking"]
["Gebruik van bouwmachines -","Bouwplaatmachines","Knellen, pletten, omvallen, …",null,null,null,"Rijzone vrij van obstakels"]
["algemeen",{"$nulls":5},"Verharding of ondervulling van rijzones"]
[{"$nulls":6},"Werftoestellen voorzien van R.O.P.S.-beveiliging"]
[{"$nulls":6},"Stabiele opstelling i.f.v. aard van de onbdergrond ( grondonderzoek-"]
[{"$nulls":6},"raadpleging plannen )"]
[]
["Legende    AR= aanwezig risico           RR= restrisico        NVT= niet van toepassing"]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":4},"Evaluatie"]
["Activiteit / Feitelijke toestanden","Arbeidsmiddel","Risico's",null,null,null,"PREVENTIEMAATREGELEN"]
[null,null,null,"AR","RR","NVT"]
["4. INVLOED"]
["    RUWBOUWWERKZAAMHEDEN"]
["Grondwerken","Graafmachine /","Aanrijding tussen",null,null,null,"Coördinatie tussen machinisten en andere werknemers"]
[null,"vrachtwagen","machines / personen",null,null,null,"Machines uitrusten met akoestisch signaal bij het achteruitrijden"]
[null,null,"Omkantelen graaftoestel",null,null,null,"Opleiding en instructies"]
[{"$nulls":6},"Alleen machines met ROPS beveiliging gebruiken"]
[null,null,"Grondinkalving / bedelving",null,null,null,"Uitgraven in talud"]
[{"$nulls":6},"Taluds bekleden met plastiek"]
[{"$nulls":6},"Materialen niet te dicht bij talud stockeren"]
[null,null,"Stoten / botsen",null,null,null,"In omgeving van graaftoestel veiligheidshelm dragen"]
["Onderschoeiingswerken","Graaftoestel / schop"]
[null,"Toegangsladder"]
["Gevelmetselwerk"]
["Binnenwanden in prefab"]
["Wanden in beton"]
["…"]
["5. INVLOEDEN"]
["    AFBOUWWERKZAAMHEDEN"]
["Algemeen"]
["Plafonagewerkzaamheden"]
["Binnenmuren"]
["Vloeren"]
["Wanden  "]
["Plafonds"]
["…"]
[]
["6. INVLOED"]
["    INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN"]
["Elektriciteitswerken"]
["Sanitair / centrale verwarming /"]
["airconditioning"]
["…"]
["7. INVLOED"]
["    ONDERHOUDSWERKZAAM-"]
["    HEDEN EN GEBRUIK"]

{"sheet":"Blad3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}